## 项目清单
六盘水局2026年汛前准备项目清单
站点 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注
向阳 | 绞车缆道、滑轮及对岸锚座滑轮打油防腐 | 1 | 站 | 主缆、循环绳、绞车
| 水位测井、沉砂池 | 1 | 站
| 钢塔及对岸锚座固定点等除锈、刷漆防腐 | 1 | 站 | 钢塔8m高，含对岸锚座固定点，需整体先除锈再刷油漆保护
| 收主缆 | 1 | 站
| 水尺、水准点、堡坎、变压器、观测道路周围杂草、灌木、淤泥清理 | 1 | 站 | 含堡坎下方水准点及水尺周边。
龙场桥 | 水位测井、沉砂池、连通渠 | 1 | 次 | 自记井（含井、沉砂池及进水管）（清淤前后需及时联系工作人员，拆下、挂上钢丝调整浮子水位计表盘）
| 绞车缆道除锈、打油防腐 | 1 | 支 | 主缆、循环绳、绞车
| 水尺、水准点、变压器周围、堡坎下方观测道路杂草、灌木清理 | 1 | 站 | 含站房旁及堡坎下方水准点及水尺周边。
| 铅鱼停放平台等除锈、刷漆防腐 | 1 | 站 | 左岸铅鱼停放平台；铅鱼停放平台高5m，上下梯步等，需整体先除锈再刷油漆保护
| 焊接水尺截尺 | 8 | 个 | 焊接水尺截尺，位于每只水尺0.5m处，共8支水尺
六枝 | 自记井清淤，水准点清理 | 1 | 次 | 测井及进水管（清淤前后需及时联系工作人员，拆下、挂上钢丝调整浮子水位计表盘），水准点清理
| 绞车缆道除锈、打油防腐 | 1 | 站 | 主缆、循环绳、绞车
| 钢塔、水尺等除锈、刷漆防腐 | 1 | 站 | 钢塔高约9m，含对岸顶部固定基座。水尺4支。
| 观测场铝合金小门更换、维修测井引桥栏杆 | 3 | 处 | 进入观测场的1.5m宽两道门，栏杆2m进行维修、更换
| 站房3楼左边门换门 | 1 | 扇 | 站房三楼左边门坏了
| 柴油发电机启动开关维修 | 1 | 站 | 柴油发电机启动开关维修，确保打火正常。
石糯尾 | 自记井、沉砂池清淤 | 1 | 次 | 自记井（含井、沉砂池及进水管）（清淤前后需及时联系工作人员，拆下、挂上钢丝调整浮子水位计表盘）
| 绞车缆道除锈、打油防腐 | 1 | 站 | 主缆、循环绳、绞车
| 砼塔上护栏除锈刷漆防腐 | 1 | 站 | 除锈后再刷漆。
| 进站道路、站房内、右岸缆道上下游10m及测验河段杂草、灌木清理，水准点清理 | 1 | 站 | 进站道路长约50m、站房内、右岸缆道上下游10m及测验河段杂草、灌木清理，水准点清理
| 站房内硬化 | 2 | m³ | 站房内硬化面积约40平方米。5cm厚。
| 下河梯步维修 | 1 | m³ | 下河梯步楼梯损坏，需维修4~6级台阶
| 新设两支水尺 | 2 | 支 | 圆柱形，不锈钢，内部灌砼及钢筋，不锈钢烤漆尺面，长度1.5m，接尺0.5m处焊接
| 收铅鱼缆道起重绳 | 1 | 站 | 将铅鱼缆道起重绳收紧，确保铅鱼横向行走不产生纵向位移，建议先拍照
| 铅鱼停放处护栏门维修 | 1 | 扇 | 铅鱼停放处护栏门维修，要求维修后开关到最大位置都不会回弹，方便铅鱼进出
金竹林 | 摄像头移动至方便观测水尺处 | 1 | 站 | 将摄像头更换位置并加长撑杆，要求能够观读全水位水尺，不被草木生长影响
| P2水尺板更换 | 1 | 处 | 水尺P2水尺板更换为不锈钢烤漆，经得住冲刷、利于清洗
| 左岸堡坎上进站线路固定 | 1 | 站 | 左岸堡坎上进站网线、电线采用膨胀螺丝重新固定，长度约50m
| 增加水准点盖板，水准点清理 | 2 | 处 | 测井附近两处水准点，水准点清理
大渡口 | 绞车缆道除锈打油防腐、铅鱼红、白色间隔涂反光涂料 | 1 | 站 | 主缆、循环绳、绞车先除锈再打油
| 发电机启动开关维修 | 1 | 个
| 自记井、沉砂池清淤 | 1 | 站
| 铁门、护栏、钢塔、下河梯步等刷漆防腐 | 1 | 站 | 钢塔12m高，下河梯步约40m，铁门一扇，需整体先除锈再刷油漆保护
| 站内杂草清理及铺盖绿色遮阳布 | 1229 | m² | 1229m²
土城（二） | 自记井、沉砂池清淤 | 1 | 站
| 绞车缆道除锈打油防腐 | 1 | 站 | 循环绳、绞车
| 水位标识牌重做 | 3 | 张 | 警戒水位、保证水位、历史最高水位
| 前钢支架、护栏、铅鱼停放平台及连接处楼梯、下河楼梯、站房铁门等刷漆防腐 | 1 | 站 | 预计30m²需整体先除锈再刷油漆保护
盘县（二） | 自记井清淤 | 1 | 次
| 河道清淤、环境整治 | 1 | 站
| 蒸发场地平整及种草 | 144 | m² | 面积144㎡，挖土5cm添土7cm，整平，撒草种。
| 绞车缆道除锈打油防腐 | 1 | 站 | 循环绳、绞车先除锈再打油
| 增加水准盖板 | 1 | 个 | 80cm*80cm
| 测站大门及周边护栏、钢塔、钢桁架刷漆防腐 | 1 | 站 | 需整体先除锈再刷油漆保护（护栏仅锈喷涂的地方）
果布嘎 | 绞车缆道除锈打油防腐、铅鱼红、白色间隔涂反光涂料 | 1 | 站 | 主缆、循环绳、绞车
| 河道左岸河床恢复 | 1 | 站 | 受当地百姓开挖破坏断面需要恢复
| 站内杂草清理及铺盖绿色遮阳布 | 700 | m² | 700㎡
| 柴油机房门把手 | 1 | 处
| 铅鱼进出护栏门维修 | 1 | 处
| 砼塔上护栏等除锈、刷漆防腐 | 1 | 站
中寨 | 站内及测验河段杂草、灌木清理，水准点清理 | 1 | 站 | 站内及测验河段杂草、灌木清理，水准点清理
| 站内铺盖绿色遮阳布 | 140 | m² | 站房内铺盖遮阳布约140平方米。含堡坎下方水准点及水尺周边。含站房内水准点积水清理。
| 绞车缆道除锈、打油防腐 | 1 | 站 | 主缆、循环绳、绞车
| 进站大门、钢塔、设备支架等除锈、刷漆防腐 | 1 | 站 | 进站大门一扇，钢塔高约9m（含对岸锚座固定点），堡坎旁设备支架高约2.5m
| 新设水准点1处 | 1 | 个 | 右岸堡坎下、至测流槽的梯步第二平台上设立水准点1个
| 低水水尺1支 | 1 | 支 | 新设低水水尺1支，位于原P4附近基本水尺断面上，圆柱形，不锈钢，内部灌砼及钢筋，不锈钢烤漆尺面，出露长度1.0m，接尺0.5m处焊接。尺面面向右岸，与P3衔接0.20m。
| 铅鱼触底板维修 | 1 | 个 | 铅鱼触底地板切除。
| 收铅鱼缆道循环绳 | 1 | 站 | 由铅鱼处解开再收（注意线缆、设备解开，收完再固定）建议先拍照
| 操作室顶部安装雨量计支架 | 2 | 站 | 操作室顶部安装雨量计支架（一主一备）
箐脚 | 绞车缆道除锈、打油防腐 | 1 | 站 | 主缆、循环绳、绞车
| 砼塔上护栏等除锈、刷漆防腐 | 1 | 站
| 操作室房顶制作安装雨量计支架 | 1 | 个 | 将屋顶未安支架的雨量计安装在支架上，尺寸参考已安装的
| 站房内及测验河段、观测道路、水尺上下游30m杂草、灌木清理，水准点清理 | 1 | 站 | 站房内及测验河段、观测道路、水尺上下游30m杂草、灌木清理，水准点清理
| 右岸水尺附近堡坎改造 | 1 | 站 | 右岸水尺附近堡坎改造，对水尺上下游3m堡坎进行混凝土喷浆处理，防止杂草
| 站内铺盖绿色遮阳布 | 200 | m² | 站房内铺盖遮阳布约200平方米。堡坎下方过道、水准点及右岸水尺周边上下游50m。站房旁土地内水准点清理。
| 收铅鱼缆道循环绳 | 1 | 站 | 由铅鱼处解开再收（注意线缆、设备解开，收完再固定）建议先拍照
| 水尺P1、P2水尺板更换 | 2 | 块 | 水尺P1、P2水尺板更换为不锈钢烤漆，经得住冲刷、利于清洗
义忠 | 塔上护栏除锈、刷漆防腐 | 1 | 站
| 站房内外、下河梯步及测验河段杂草、灌木清理，水准点清理 | 1 | 站 | 含堡坎下方水准点及水尺周边杂草、灌木清理，水准点清理
| 站内硬化 | 1 | m³ | 站房内硬化面积约20平方米。5cm厚
| 绞车缆道除锈、打油防腐 | 1 | 站 | 主缆、循环绳、绞车
廻龙溪 | 新设低水水尺P3 | 1 | 支 | 将原P3及其基础清理干净，在基本水尺断面合适位置直接向下打入至少2m深槽钢，上漏部分不少于1.0m并安装水尺板作为低水水尺，尺面面向左岸，结合断面清理施工
| 自记井清淤 | 1 | 次 | 自记井（含井、进水管）（清淤前后需及时联系工作人员，拆下、挂上钢丝调整浮子水位计表盘）
| 测验河段杂草、灌木清理，水准点清理 | 1 | 站 | 测井上下游各50m右岸堡坎范围，水准点清理
| 简易缆道除锈、打油防腐 | 1 | 站 | 清除老油后，再涂新油
| 门、简易缆道钢架等除锈刷漆防腐 | 1 | 站 | 进站大门一扇，简易缆道钢架（含对岸支架）
| 测井上摄像头移动至方便观测水尺处 | 1 | 站 | 将测井引桥下游的摄像头加长撑杆，能够观读水尺。
| 右岸水尺附近堡坎改造 | 1 | 站 | 右岸水尺附近堡坎改造，对测井至水尺附近8m长、高4m堡坎进行混凝土喷浆处理，防止杂草
| 测井门更换 | 1 | 站 | 测井门更换
双桥 | 简易缆道除锈、打油防腐 | 1 | 站 | 清除老油后，再涂新油
| 自记井、沉砂池清淤 | 1 | 站 | 自记井（含井、进水管）（清淤前后需及时联系工作人员，拆下、挂上钢丝调整浮子水位计表盘）
| 简易缆道钢架、双轨雷达支架等除锈、刷漆打油防腐 | 1 | 站 | 简易缆道钢架（含对岸支架），双轨雷达支架（保护罩等）
| 测验河段、站房至自计井至水尺观测道路附近的杂草、灌木、树木清理，水准点清理 | 1 | 站 | 下河梯步周边树木，水尺周围，双轨雷达钢丝下方的杂草、灌木，测井引桥周围树木清理，堡坎下方排水沟旁基3水准点杂草、灌木清理，水准点清理
| 水尺P3水尺板更换 | 1 | 块 | 水尺P3水尺板更换为不锈钢烤漆制，经得住冲刷、利于清洗
新场 | 测井上摄像头移动至方便观测水尺处 | 1 | 站 | 将摄像头移至测井上并加长撑杆，要求能够观读水尺，不被草木生长影响。
| 简易缆道除锈、打油防腐 | 1 | 座 | 清除老油后，再涂新油
| 站内、测井上方、右岸简易缆道附近及测验河段杂草、灌木清理，左岸堡坎下方的树木清理，水准点清理 | 1 | 站 | 站内、测井上方、右岸简易缆道，测验河段杂草灌木，左岸堡坎下方的树木清理。水准点清理
| 站内铺盖绿色遮阳布 | 300 | m² | 站房内铺盖遮阳布约300平方米
| 大门、下河梯步、简易缆道钢架等除锈、刷漆防腐、雨量站支架 | 1 | 站 | 简易缆道钢架（含对岸支架）、雨量站支架维修固定
| 自记井、沉砂池清淤 | 1 | 次 | 自记井（含井、沉砂池及进水管、自记井处水尺清理）（清淤前后需及时联系工作人员，拆下、挂上钢丝调整浮子水位计表盘）
| 清理P2水尺周边淤泥 | 1 | 站
裕民 | 新设水准点1个，改造水准点2个，水准点清理 | 3 | 个 | 在右岸河堤新设水准点1个、将现有河堤上的水准点进行规范化改造、测井下方水准点周围砌高0.5m，并更换盖板，水准点清理
| 新设水尺2支 | 2 | 支 | 直立式水尺，槽钢嵌合木方，尺板不锈钢烤漆，由河底至河堤顶，采用钢筋固定在河堤上，尺面朝上游，钢筋不宜过密，长约4m，右岸设立
红果 | 红果老站下河梯步、简易缆道、标识牌拆除 | 1 | 站
| 简易缆道等除锈打油，基座刷漆 | 1 | 站 | 简易缆道、水尺、基座等需先除锈再打黄油
英武 | 河道右岸淤砂清理 | 10 | 方 | 低枯水时，保证雷达水位计下方有自然水流
| 在左岸新设水尺 | 1 | 只
| 水准点盖板修复 | 1 | 个
| 自记井清淤、自记井上泥沙清理 | 1 | 站 | 自记井、梯步上、自记井下方沉积泥沙约3m³
| 下河梯步清理及刷漆 | 1 | 站 | 约12m²。需将梯步上沉积沙土和垃圾清理，后先除锈再刷油漆保护
保田 | 自记井、沉砂池清淤 | 1 | 站
| 下河梯步刷漆防腐 | 1 | 站 | 约3m²。需上下面先除锈再刷油漆保护
| 新设水尺1支 | 1 | 支 | 5m，沿右岸堡坎设立，0.5*0.5*0.8m砼基础。
| 简易缆道除锈打油，基座刷漆 | 1 | 站 | 需先除锈再打黄油刷漆
花嘎 | 杂草清理 | 1 | 站 | 约300m²
核桃山 | 沉沙井及进水口处清淤 | 1 | 站
| 下河梯步及水尺刷漆防腐 | 1 | 站
岩峰 | 自记井及进水口处清淤 | 1 | 支
大湾 | 站房杂草清理及铺盖绿色遮阳布 | 200 | m² | 200㎡
| 更换水尺 | 1 | 支 | 4m高水尺一只，面向对岸，圆柱形，不锈钢，内部灌砼及钢筋，不锈钢烤漆尺面，设立原P1处。
| 断面左岸河堤上灌木清理 | 1 | 站 | 水尺下游3m处清理至简易缆道上游3m，约50m。
| 简易缆道打油，基座刷漆防腐 | 1 | 站 | 需先除锈再打黄油
新民 | 雷达支架除锈刷漆、螺丝处刷油防腐 | 1 | 站
| 新增低位水尺一支 | 1 | 支
联营 | 新增高位水尺一支 | 1 | 支
| 增加水准盖板 | 1 | 个 | 60cm*60cm
泵井 | 新增低位水尺一支 | 1 | 支
严家寨 | 水尺除锈刷漆 | 1 | 支 | 先除锈、再刷漆。